福建工程学院文件

闽工院高教〔2017〕2号

关于印发《福建工程学院教育科学研究项目

管理办法》的通知

各部门、各单位：

《福建工程学院教育科学研究项目管理办法》已经校长办公会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

福建工程学院

2017年1月10日

福建工程学院教育科学研究项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步规范我校教育科学研究项目管理，激励广大教师积极争取和承担教育科学研究项目，深化学校教育教学研究与改革，结合实际情况，特制定本办法。

第二条  为加强教育科学研究项目研究的针对性与成果认定，高等教育发展研究中心负责校级以上教育科学研究项目与学校委托教育科学研究项目的管理工作，负责统筹、认定指定业务部门组织的校级教育科学研究项目。项目负责人所在单位与教育科学研究项目管理部门共同承担研究项目的申报、评审、实施、结题、成果转化和推广的管理工作，各尽其职，互相配合。

第三条  学校教育科学研究项目分委托项目、重点项目和一般项目，研究的根本目的在于指导和推动学校的教育教学改革，研究工作的重点应放在理论与实践的结合上，重在实践，重在应用。委托项目研究周期原则上为3～5年，重点项目和一般项目研究周期原则上为2年。

第四条  由指定业务部门组织的校级教育科学研究项目，其立项受理、专家评审、经费资助和日常管理工作由该部门负责。负责组织校级教育科学研究项目的业务部门，需在高等教育发展研究中心的指导下，建立健全教育科学研究项目管理制度。

第二章  项目申报

第五条  学校按年度组织项目申报，根据需要可进行适当调整。学校教育科学研究项目管理部门负责发布项目申报事宜，形式审查申报材料，组织专家评审和汇总，报送校领导审定后，发布立项信息。各单位和部门应积极组织教师申报项目，指导项目申报书撰写，根据实际情况提供研究保障。

第六条  项目申请人应符合以下条件：

1.本校教职工，具备教育科学研究项目的研究能力，能保证项目研究正常开展；

2.近3年无教育科学研究项目撤销情况，且无在研校级教育科学研究项目。

第七条  申报项目应具备以下条件：

1.研究内容契合我校教育教学改革需要，有一定创新性，研究方向前景好；

2.具有一定研究基础和必需条件；

3.项目组成员知识结构、年龄结构合理，扶持青年学术骨干；

4.预期成果质量好，教育教学改革实效性强。

第八条  项目申请人应认真填写《福建工程学院教育科学研究项目申报·评审书》（一式三份），报送所在单位，由所在单位初审后，按时报送校教育科学研究项目管理部门，逾期不予受理。学校公布立项通知后，有关单位领取获准立项项目的申报·评审书2份，单位和项目负责人各持1份。

- 项目评审

第九条 学校教育科学研究项目管理部门建立项目评审专家库，专家库专家须具有高级职称，并在专业领域上有较高的业务水准。
    第十条 学校教育科学研究项目管理部门对申报的项目进行资格审查，资格审查通过者，提交专家组进行评审。根据每次申报项目的数量、分类，从专家库中抽调若干名（不少于3名）专家参加项目评审。
    第十一条 学校教育科学研究项目管理部门根据专家评审结果，提出拟立项的学校教育科学研究重点项目与一般项目，并公示一周，接受校内监督。凡对项目评审结果有异议的，由项目主持人经项目承担单位向学校提出复查申请。
    第十二条 对围绕学生成长成才，贯穿教育教学改革的全过程，具有长期追踪研究与数据分析价值，研究成果具有继承性、前瞻性、基础性和创新性，能有效推进学校教育教学新发展的项目，或学校有特殊重要工作需采取项目研究的，可采用委托项目方式，经学校教育科学研究项目管理部门和校领导同意后，指定相关人员负责完成。
    第十三条 所有经公示无异议的项目，由学校教育科学研究项目管理部门复核，报校领导审批后发文公布。

第四章  项目实施管理

第十四条  学校教育科学研究项目管理部门和项目负责人所在单位须建立完整的项目档案，包括项目申报·评审书、阶段研究报告、学术交流材料、学术论文（复印件）、中期检查表、研究总结报告、结题·鉴定书等，按相关保密条例做好档案管理工作。项目负责人所在单位应给予研究支持，督促项目进展。

第十五条  项目负责人承担项目的研究进展、经费使用、中期检查和鉴定结题等方面责任。凡出现下列情况，项目负责人须提出书面申请，经所在单位批准，报校教育科学研究项目管理部门审批：

1.变更项目负责人；

2.变更项目名称；

3.变更成果形式；

4.研究内容重大调整；

5.项目延期（项目到期前2个月提交申请，仅一次，最长顺延一年）；

6.因故中止或撤销课题。

对未经批准擅自变更的项目，给予撤销课题处理。情况严重的，追回已拨项目经费，自项目撤销之日起三年内，不受理该项目负责人的校级教育科学研究项目申报。

第十六条	项目实行中期检查制度。项目负责人应按时提交《福建工程学院教育科学研究项目中期检查表》（一式三份），并附相关材料，报送学校教育科学研究项目管理部门进行检查。

第十七条  校级教育科学研究项目资助经费一次性全额拨付。项目经费的使用同时接受学校与上级财务部门和财政、审计部门的监督、检查。

第十八条  为鼓励支持教师积极争取高层次教育科学研究项目，学校依据项目立项级别，给予一定经费配套资助，资助标准如下：

| 序号 | 项目来源 | 资助标准（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全国教育科学规划课题 | 1:0.5 （自筹经费课题配套资助3～10万元） |
| 2 | 教育部司局委托课题 | 对批文要求配套经费的课题，酌情进行配套。 |
| 3 | 中国高等教育学会课题 |  |
| 4 | 福建省教育厅委托课题 |  |
| 5 | 福建省教育科学规划重点课题 | 1:0.5 |
| 6 | 福建省教育科学规划一般课题 | 0.5 |
| 7 | 学校委托课题 | 1 |
| 8 | 学校重点课题 | 0.5 |
| 9 | 学校一般课题 | 0.3 |

其中，第1～4类项目课题的资助额度，根据项目等级与研究工作需要另行报批。

第十九条  项目负责人应有效使用研究经费，在立项前做好预算工作，并严格按照预算开支经费。

经费开支范围：

1.图书资料费；

2.国内调研和学术会议；

3.数据采集费；

4.印刷费；

5.出版费（不超过项目研究经费的50%）。

非学校下拨经费的具体开支按照项目立项部门具体要求进行。

校计划财务处对项目经费实施具体管理，项目负责人所在单位对项目经费使用情况行使监督、检查职责。

第五章  成果鉴定与项目结题

第二十条  代表作发表的基本要求：校级教育科学研究委托项目、重点项目应在北京大学图书馆版核心期刊上发表至少1篇论文或公开出版CN刊物上发表2篇论文；一般项目应在公开出版CN刊物上发表至少1篇论文。有公开出版著作的不受此限。汇编、论文集等未发表的成果不得作为代表作。项目负责人均须为代表作（著作、论文）的第一作者或独立作者。

第二十一条  项目任务完成后，负责人应如实填报《福建工程学院教育科学研究项目结题·鉴定书》（一式三份），并附相关材料，提交项目研究直接相关单位。相关单位组织2～5名副高及以上专业技术职务的专家鉴定项目成果，按照《福建工程学院教育科学研究项目结题·鉴定书》要求填写鉴定意见。

第二十二条  结题材料：项目申报·评审书复印件；项目立项通知复印件；项目中期检查表；项目结题·鉴定书；项目变更申请表（有项目变更的项目组提供）；反映研究成果的相关资料（复印件），如论文、专著、编著、教材、研究报告、教育教学改革方案或文件等。以上材料一式三份，统一用A4纸打印，装订成册，提交校教育科学研究项目管理部门审定。未按要求装订成册的材料不予受理。学校公布项目结题通知后，有关单位领取获准结题项目的结题材料2份，单位和项目负责人各持1份。

第二十三条  校教育科学研究项目管理部门、有关单位和部门、项目研究组，应采取多项措施宣传、转化和推广研究成果，有效发挥其在教育决策和教育教学改革实践中的作用。

第六章  附  则

第二十四条  本管理办法自颁布之日起生效执行，之前相关管理制度同时废止。

第二十五条  合作办学单位比照相关资助标准执行。

第二十六条  本管理办法由高等教育发展研究中心负责解释。

抄送：。

福建工程学院校长办公室 2017年1月11日印发